## XuJQKB
2018年保障性住房年度续建项目基本情况表
2019-01-02 10:40
序号 | 年 度 续 建 项 目 基 本 情 况 | [6 empty] | 截止上年末建设情况 | [6 empty] | 年度续建计划 | [6 empty] | 截至2018年12月29日进展情况 |  |  |  |  | 截至2018年12月31日手续办理情况
| 项目名称 | 保障房类型 | 所属县区 | 建设类型 | 建设规模 |  | 总投资 | 累计开工 |  | 累计基本建成 |  | 累计竣工 |  | 累计完成投资 | 续建情况 |  | 计划基本建成 |  | 计划竣工 |  | 年度计划投资 | 已基本建成 |  | 已竣工 |  | 完成投资 | 用 地 规 划 | 土 地 批 复 | 环 评 报 告 | 立 项 核 准 | 规 划 许 可 | 施 工 许 可
[5 empty] | 总套数 | 总面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 复工个数 | 套 | ㎡ | 万元 | 套 | ㎡ | 套 | ㎡ | 套 | ㎡ | 万元 | 套 | ㎡ | 套 | ㎡ | 套 | ㎡ | 万元 | 套 | ㎡ | 套 | ㎡ | 万元 | √ | √ | √ | √ | √ | √
1 | 朔州市朔城区鸿府嘉园公租房 | 公租房 | 朔州市朔城区 | 集中新建 | 440 | 21000 | 5250 | 440 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 1993 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 1993 | √ | √ | √ | √ | √ | √
公 共 租 赁 住 房 项 目 |  |  | 小 计 | 1 | 440 | 21000 | 5250 | 440 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 1993 | 440 | 21000 | 440 | 21000 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 朔州市山阴县玉马小区限价商品房A区 | 限价房 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 566 | 49559.74 | 18314 | 566 | 49559.74 | 566 | 49559.74 | 0 | 0 | 18313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 49559.74 | 1 | 0 | 0 | 566 | 49559.74 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 朔州市山阴县玉马小区限价商品房D区 | 限价房 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 216 | 19442.65 | 10636 | 216 | 19442.65 | 216 | 19442.65 | 0 | 0 | 10635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 19442.65 | 1 | 0 | 0 | 216 | 19442.65 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 朔州市山阴县玉马小区限价商品房B区 | 限价房 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 630 | 55403.2 | 17661 | 630 | 55403.2 | 630 | 55403.2 | 0 | 0 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 55403.2 | 1 | 0 | 0 | 630 | 55403.2 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | 朔州市山阴县玉马小区限价商品房C区 | 限价房 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 610 | 53835.5 | 17327 | 610 | 53835.5 | 610 | 53835.5 | 0 | 0 | 17326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 53835.5 | 1 | 0 | 0 | 610 | 53835.5 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
限 价 普 通 商 品 住 房 项 目 |  |  | 小 计 | 4 | 2022 | 178241.09 | 63938 | 2022 | 178241.09 | 2022 | 178241.09 | 0 | 0 | 63934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 178241.09 | 4 | 0 | 0 | 2022 | 178241.09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | 朔州市平鲁区善学小区城市棚户区改造 | 城市棚 | 朔州市平鲁区 | 集中新建 | 3306 | 324628 | 82884 | 3306 | 324628 | 2104 | 207521 | 0 | 0 | 80383 | 1202 | 117107 | 324 | 31890 | 0 | 0 | 1000 | 324 | 31890 | 0 | 0 | 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 朔州市山阴县府东街城中村棚户区改造工程 | 城市棚 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 599 | 58985.64 | 25901 | 599 | 58985.64 | 300 | 32213.6 | 0 | 0 | 25900 | 299 | 26772.04 | 299 | 26772.04 | 299 | 26772.04 | 1 | 299 | 26772.04 | 599 | 58985.64 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 朔州市山阴县纵三路西兰园城中村棚户区改造一期工程 | 城市棚 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 565 | 49879.49 | 15033.69 | 565 | 49879.49 | 565 | 49879.49 | 0 | 0 | 13758.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 |  |  | √ | √
4 | 朔州市应县书香园城市棚户区改造安置住房项目（三期工程） | 城市棚 | 朔州市应县 | 集中新建 | 264 | 29125 | 17967.68 | 264 | 29125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 264 | 29125 | 264 | 29125 | 264 | 29125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | √ | √ | √ |  | √ | √
5 | 朔州市应县棚户区改造富民园小区项目 | 城市棚 | 朔州市应县 | 集中新建 | 522 | 46671 | 13100 | 522 | 46671 | 329 | 29414 | 0 | 0 | 10320 | 193 | 17257 | 193 | 17257 | 522 | 46671 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | √ | √ | √ | √ | √
城 市 棚 户 区 改 造 项 目 |  |  | 小 计 | 5 | 5256 | 509289.13 | 154886.37 | 5256 | 509289.13 | 3298 | 319028.09 | 0 | 0 | 138161.69 | 1958 | 190261.04 | 1080 | 105044.04 | 1085 | 102568.04 | 2816 | 623 | 58662.04 | 599 | 58985.64 | 6726 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6
1 | 朔州市山阴县国有工矿地方国营玉井煤矿棚户区改造工程 | 工矿棚 | 朔州市山阴县 | 集中新建 | 1032 | 110784.38 | 29639.4 | 1032 | 110784.38 | 1032 | 110784.38 | 0 | 0 | 26841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 110784.38 | 2796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √
国 有 工 矿 棚 户 区 改 造 项 目 |  |  | 小 计 | 1 | 1032 | 110784.38 | 29639.4 | 1032 | 110784.38 | 1032 | 110784.38 | 0 | 0 | 26841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 110784.38 | 2796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 朔州市怀仁县林业棚户区（危旧房）改造项目 | 林区棚 | 朔州市怀仁县 | 购买 | 27 | 1350 | 40.01 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1350 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 0.01 | 27 | 1350 | 27 | 1350 | 0.01 | √ | √ | √ | √ | √ | √
国 有 林 区 棚 户 区 改 造 项 目 |  |  | 小 计 | 1 | 27 | 1350 | 40.01 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1350 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 0.01 | 27 | 1350 | 27 | 1350 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
年 度 续 建 项 目 |  |  | 合 计 | 12 | 8777 | 820664.6 | 253753.78 | 8777 | 820664.6 | 6352 | 608053.56 | 0 | 0 | 232233.69 | 2425 | 212611.04 | 1547 | 127394.04 | 4579 | 412593.51 | 7609.41 | 1090 | 81012.04 | 3088 | 259576.73 | 11519.41 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10