## Sheet1
截至2019年7月25日城镇保障性安居工程进展情况
县区名称 | 开工建设情况（套） |  |  |  | 基本建成情况（套） |  |  | 完成投资情况（万元） |  |  | 租赁补贴发放情况（户）
| 任务量 | 开工量 |  | 开工率 | 任务量 | 建成量 | 建成率 | 任务量 | 投资额 | 完成率 | 任务量 | 已发放 | 完成率
其中：货币化安置
朔城区 | 664 | 556 | 556 | 83.73% | 664 | 556 | 83.73% | 40000 | 19747.86 | 49.37% | 700 | 0 | 0%
平鲁区 | 600 | 335 | 103 | 55.83% | 720 | 103 | 14.31% | 23000 | 2355.1 | 10.24% | —— | —— | ——
怀仁市 | 450 | 256 | 256 | 56.89% | 450 | 256 | 56.89% | 11000 | 5589.4 | 50.81% | 300 | 0 | 0%
应 县 | 200 | 55 | 55 | 27.5% | 200 | 248 | 124% | 10000 | 3105.4 | 31.05% | 80 | 0 | 0%
右玉县 | 600 | 399 | 399 | 66.5% | 600 | 399 | 66.5% | 25000 | 10495.3 | 41.98% | 100 | 0 | 0%
山阴县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0%
合 计 | 2514 | 1601 | 1369 | 63.68% | 2634 | 1562 | 59.3% | 110000 | 41493.06 | 37.72% | 1430 | 0 | 0%
备注：住建部要求每月发放，至少一季度发放一次。