## Sheet1
附件
2019年朔州市农村危房改造进展情况月报表
单位：朔州市住房和城乡建设局（盖章） 日期： 7 月 25 日
市、县名称 |  | 年度任务（户） | [6 empty] | 开工情况（户） | [6 empty] | 竣工情况（户） | [6 empty] | 投资情况 （万元）
|  | 年度任务总数 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 开工户数合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 竣工户数合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 全年计划完成投资 | 全年累计完成投资
朔州 市 | 平鲁区 | 57 | 17 | 15 | 13 | 2 | 10 |  | 57 | 17 | 15 | 13 | 2 | 10 |  | 38 | 7 | 13 | 12 | 2 | 4 |  | 80 | 53.2
| 山阴县 | 490 | 176 | 70 | 45 | 9 | 190 |  | 479 | 176 | 70 | 45 | 9 | 179 |  | 34 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | 1372 | 415
| 怀仁市 | 841 | 4 | 357 | 38 | 28 | 414 |  | 516 | 4 | 150 | 38 | 28 | 296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1177.4 | 72.2
| 应县 | 2352 | 381 | 559 | 70 | 32 | 1310 |  | 1667 | 341 | 372 | 59 | 25 | 870 |  | 326 | 219 | 37 | 3 | 1 | 66 |  | 6585.6 | 1395.1
| 合计 | 3740 | 578 | 1001 | 166 | 71 | 1924 |  | 2719 | 538 | 607 | 155 | 64 | 1355 |  | 398 | 251 | 52 | 16 | 3 | 76 |  | 9215 | 1935.5