## Sheet1
附件
2019年朔州市农村危房改造进展情况报表
单位：朔州市住房和城乡建设局（盖章） 日期： 9 月 27 日
市、县名称 |  | 年度任务（户） | [6 empty] | 开工情况（户） | [6 empty] | 竣工情况（户） | [6 empty] | 投资情况 （万元）
|  | 年度任务总数 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 开工户数合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 竣工户数合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 分散供养特困户 | 贫困残疾人家庭 | 一般贫困户 | 深度县其他户 | 全年计划完成投资 | 全年累计完成投资
朔州 市 | 平鲁区 | 57 | 17 | 15 | 13 | 2 | 10 |  | 57 | 17 | 15 | 13 | 2 | 10 |  | 53 | 17 | 13 | 13 | 2 | 8 |  | 96 | 85
| 山阴县 | 490 | 176 | 70 | 45 | 9 | 190 |  | 490 | 176 | 70 | 45 | 9 | 190 |  | 335 | 116 | 53 | 25 | 5 | 136 |  | 1372 | 740
| 怀仁市 | 646 | 2 | 180 | 40 | 10 | 414 |  | 646 | 2 | 180 | 40 | 10 | 414 |  | 567 | 2 | 154 | 40 | 9 | 362 |  | 904.4 | 849.1
| 应县 | 2190 | 357 | 432 | 63 | 28 | 1310 |  | 2190 | 357 | 432 | 63 | 28 | 1310 |  | 1866 | 304 | 368 | 52 | 23 | 1119 |  | 6132 | 4145.4
| 合计 | 3383 | 552 | 697 | 161 | 49 | 1924 |  | 3383 | 552 | 697 | 161 | 49 | 1924 |  | 2821 | 439 | 588 | 130 | 39 | 1625 |  | 8504.4 | 5819.5